## Sheet1
Bảng kế hoạch
Thành viên nhóm: |  |  |  | Mạch Lâm Quốc Hoài
Nguyễn Võ Thiên Bảo
Giai Đoạn | STT | Tên công việc | Công việc chi tiết (nếu có) | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành | Dự trù (Nếu có) | Ghi chú
Giai Đoạn 1 (Nghiên cứu và lên ý tưởng) | 1 | Lập bảng kế hoạch |  | Cả nhóm | 19/06/2023 | 25/06/2023
| 2 | Học Vue.Js |  | Cả nhóm | 19/06/2024 | 03/07/2023 | 10/07/2023
| 3 | Học Node.Js |  | Cả nhóm | 04/07/2023 | 01/08/2023 | 08/08/2023
| 4 | Xác định yêu cầu |  | Cả nhóm | 19/06/2023 | 03/07/2023
| 5 | Phân công công việc |  | Cả nhóm | 19/06/2023 | 25/06/2023
| 6 | Lên ý tưởng giao diện |  | Cả nhóm | 19/06/2023 | 03/07/2023
Giai đoạn 2 (Triển khai Front End) | 7 | Hiện thực hóa giao diện (front end) | Trang Home | Bảo | 19/06/2024 | 10/07/2023
|  |  | Trang Top (áo) | Hoài
|  |  | Trang Bottom (Quần) | Bảo
|  |  | Trang Outwear (Áo ngoài) | Hoài
|  |  | Trang Sale (Khuyến mãi) | Bảo
|  |  | Trang About Us | Hoài
|  |  | Trang Accessories (phụ kiện) | Bảo
|  |  | Trang Log in, Sign up (đăng kí, đăng nhập | Hoài, Bảo
Giai đoạn 3 (Triển khai Back End) | 8 | Phát triển chức năng (Back end) | Đăng kí |  |  |  |  | Phân chia sau khi bắt đầu nghiên cứu Node.Js
Đăng nhập
Quên mật khẩu
Giỏ hàng
Xác nhận tài khoản qua emai bằng mã số
| 9 | Triển khai website
Giai đoạn 4 (Kiểm tra sản phẩm) | 10 | Kiểm thử và tối ưu hóa
Bảng mô tả chức năng
Stt | Tên chức năng |  | Mô tả chức năng
1 | Đăng kí tài khoản |  | Người dùng đăng kí tài khoản cung cấp email, họ tên, số điện thoại, giới tính, password. Sau đó xác nhận bằng mã xácc nhận gửi qua mail
2 | Đăng nhập |  | Cho phép người dùng đăng nhập bằng mail hoặc số điện thoại và nhập password.
3 | Quên mật khẩu |  | Yêu cầu người dùng nhập mail sau đó mã xác nhận sẽ gửi qua mail. Người dùng nập mã đó để đổi lại mật khẩu mới
4 | Giỏ hàng |  | Người dùng có thể đưa sản phẩm vào giỏ hàng
5
6
7